## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Đức Đạt
Logo |  |  |  |  | 2023-08-22
Navbar |  |  |  |  | 2023-08-23
Submenu |  |  |  |  | 2023-08-24
Search form |  |  |  |  | 2023-08-25
Login popup |  |  |  |  | 2023-08-26
Banner | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Đức Đạt
Why choose us | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Đức Đạt
About our company + Stats số | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Đức Đạt
Banner company | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Đức Đạt
Question and Anseer | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Đức Đạt
Features cases | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Quang Huy | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Quang Huy
Our clients | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Quang Huy | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Quang Huy
Booking | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Quang Huy | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Quang Huy
Footer | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Quang Huy | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Quang Huy
Dark-mode | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 100% | Quang Huy Đức Đạt | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 100% | Quang Huy Đức Đạt